## git全量用例
测试用例
项目名称：CodeDAO |  | 系统名称：cyfsgit |  |  |  | 测试：赖小华 |  | 项目经理：孙欣乐
用例基本属性 | [5 empty] | 用例设计 |  |  |  |  | 用例执行
用例编号 | 交易/功能模块 | 测试类型 | 优先级 | 设计人 | 设计日期 | 测试检查要点 | 前置条件 | 输入数据 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 缺陷ID | 执行状态 | 执行人 | 执行日期 | 备注
CYFS_GIT_001 | 环境安装 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-02 | 在cyfs browser上安装dec app | 1、ood、超送、cyfs browser安装正确 2、已通过超送激活ood 3、cyfs browser已绑定身份 |  | 1、在cyfs browser打开appmanager页面 2、添加url 3、安装最新版本的cyfsgit | 1、在cyfs browser打开appmanager页面成功 2、添加成功，安装栏展示cyfsgit 3、已安装栏展示最新版本的cyfsgit
CYFS_GIT_002 | 环境安装 | 正常类测试 | 中 | 熊丹 | 2021-09-02 | 在超送上安装dec app | 1、ood、超送、cyfs browser安装正确 2、已通过超送激活ood 3、cyfs browser已绑定身份 |  | 1、在cyfs钱包打开应用管理 2、添加url 3、安装最新版本的cyfsgit | 1、在cyfs钱包打开应用管理成功 2、安装栏展示cyfsgit 3、已安装栏展示最新版本的cyfsgit
CYFS_GIT_003 | 环境安装 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-02 | windows上安装cyfs-remote-git | 1、window系统 2、未安装过cyfs-remote-git |  | 下载最新cyfs-remote-git到本地 具体如何操作见提测文档 | 安装成功，终端上执行cyfs-remote-git输出版本号
CYFS_GIT_004 | 环境安装 | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-22 | mac上安装cyfs-remote-git | 1、mac系统 2、未安装过cyfs-remote-git |  | 下载最新cyfs-remote-git到本地 具体如何操作见提测文档 | 安装成功，终端上执行cyfs-remote-git输出版本号
CYFS_GIT_005 | 环境安装 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-02 | cyfsgit页面打开 | DecApp已安装 |  | 在cyfs browser的首页找到git，点击进入 | 跳转到cyfsgit主页
CYFS_GIT_006 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-22 | New → 个人身份 → 新建公开仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfsgit首页点击左侧栏下的New 2、检查是否跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字 4、选择可见性：公开 5、点击创建仓库 | 1、New可点击 2、跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字成功 4、选择公开可见性成功 5、创建成功，首页左侧栏展示创建成功的仓库
CYFS_GIT_007 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-22 | New → 个人身份 →新建私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfsgit首页点击左侧栏下的New 2、检查是否跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字 4、选择可见性：私有 5、点击创建仓库 | 1、New可点击 2、跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字成功 4、选择私有可见性成功 5、创建成功，首页左侧栏展示创建成功的仓库
CYFS_GIT_008 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-22 | New → 组织 →新建公开仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfsgit首页右上角点击+ 2、点击创建新的项目 3、检查是否跳转到创建新的仓库页面 4、输入仓库名字 5、选择可见性：公开 6、点击创建仓库 | 1、出现下拉框可选择 2、跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字成功 4、选择公开可见性成功 5、创建成功，首页左侧栏展示创建成功的仓库
CYFS_GIT_009 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-22 | New → 组织 →新建私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfsgit首页右上角点击+ 2、点击创建新的项目 3、检查是否跳转到创建新的仓库页面 4、输入仓库名字 5、选择可见性：私有 6、点击创建仓库 | 1、出现下拉框可选择 2、跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字成功 4、选择私有可见性成功 5、创建成功，首页左侧栏展示创建成功的仓库
CYFS_GIT_010 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-08 | New → 创建仓库 → 取消 | cyfs-git环境正常 |  | 1、首页点击new 2、填入信息 3、点击取消 | 1、点击new。跳转到创建仓库表单填写页面 2、点击取消。仓库未创建，返回首页
CYFS_GIT_011 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | "左上角+" → 创建仓库 → 取消 | cyfs-git环境正常 |  | 1、首页左上角点击“+” 2、填入信息 3、点击取消 | 1、点击“+”。跳转到创建仓库表单填写页面 2、点击取消。仓库未创建，返回首页
CYFS_GIT_012 | 创建仓库 | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-22 | 表单owner字段检查 | cyfs-git环境正常 |  | 点击owner下拉框 | 列出当前的可选择owner及组织
CYFS_GIT_013 | 创建仓库 | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-22 | 表单Name字段检查 | cyfs-git环境正常 |  | 1、不填内容 2、填入字母数字特殊字符组合 | 1、不填内容，给出提示“Repository name cannot be empty” 2、填入字母数字特殊字符组合，成功创建
CYFS_GIT_014 | 创建仓库 | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | 表单Visibility字段检查 | cyfs-git环境正常 |  | 1、点击private 2、点击public | 单选且必填，一次只能选择一个
CYFS_GIT_015 | 创建仓库 | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | 表单Description字段检查 | cyfs-git环境正常 |  | 1、不填内容创建仓库 2、填入内容少于512个字符，英文数字特殊字符混合 3、内容超过 512个字符 | 1、不填内容创建成功 2、内容少于512个字符创建成功 3、内容不能超512个字符
CYFS_GIT_016 | 创建仓库 | 异常类测试 | 低 | 赖小华 | 2022-09-26 | 同名仓库检查 | 已存在名为test的仓库 |  | 创建仓库，name填入test | 给出提示“The repository test already exists on this account.”
CYFS_GIT_017 | 删除仓库 | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | 删除仓库 | 已存在一个仓库 |  | 1、选择仓库，点击setting-》Repository-》delete | 1、给出风险提示 2、确认，删除成功 3、取消，删除失败
CYFS_GIT_018 | 创建组织 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 创建group-创建组织 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库首页点击右上角+，点击创建新的组织 2、检查是否跳转到创建新的组织页面 3、输入组织名字 4、输入邮箱 5、点击创建组织 | 1、可点击 2、跳转到创建新的组织页面 3、输入组织名字正确 4、输入邮箱正确 5、提交成功，跳转到发现页
CYFS_GIT_019 | 创建组织 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 创建group-取消 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库首页点击右上角+，点击创建新的组织 2、检查是否跳转到创建新的组织页面 3、输入组织名字 4、输入邮箱 5、点击取消 | 1、可点击 2、跳转到创建新的组织页面 3、输入组织名字正确 4、输入邮箱正确 5、取消成功，跳转到仓库首页
CYFS_GIT_020 | push | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | 本地仓库与远程仓库建立连接 | 1、已存在远程仓库test |  | 1、本地新建文件夹test 2、终端执行 touch README.md git init git add README.md git commit -m "first commit" git remote add origin cyfs://voodtest/test git push -u origin master | 本地仓库的内容成功推送到远程仓库上
CYFS_GIT_021 | clone | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | git clone 自己的远程公开仓库 | 1、已存在远程仓库test-public |  | 本地终端执行 git clone 自己公开仓库地址cyfs:xxx | clone成功，内容一致
CYFS_GIT_022 | clone | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | git clone 自己的远程私有仓库 | 1、已存在远程仓库test-private |  | 本地终端执行 git clone 自己私有仓库地址cyfs:xxx | clone成功，内容一致
CYFS_GIT_023 | clone | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | git clone 他人的远程公开仓库 | 1、已存在远程仓库test-public 2、已是该仓库成员 |  | 本地终端执行 git clone 他人公开仓库地址cyfs:xxx | clone成功，内容一致
CYFS_GIT_024 | clone | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | 仓库成员git clone 他人的远程私有仓库 | 1、已存在远程仓库test-private 2、已是该仓库成员 |  | 本地终端执行 git clone 他人私有仓库地址cyfs:xxx | clone成功，内容一致
CYFS_GIT_025 | clone | 异常类测试 | 低 | 赖小华 | 2022-09-26 | 非仓库成员 clone他人远程私有仓库 | 1、已存在远程仓库test-private 2、非该仓库成员 |  | 本地终端执行 git clone 他人私有仓库地址cyfs:xxx | clone失败，无权限
CYFS_GIT_026 | clone | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | 远程仓库存在多分支时，git clone 检查 | 远程仓库有多条分支 |  | 本地终端执行 git clone 仓库地址cyfs:xxx | 1、clone 成功。获取仓库所有分支内容。 2、git branch -a检查是否能查看到所有分支
CYFS_GIT_027 | clone | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-27 | git clone -b --single-branch 获取指定分支代码 | 远程仓库有多条分支 |  | 本地终端执行 git clone -b 分支名 --single-branch 仓库地址cyfs:xxx | 1、clone 成功。仅获取了指定分支代码。 2、git branch -a。检查仅能看当前分支，不是所有分支
CYFS_GIT_020 | push | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | 仓库owner往远程公开仓库master分支提交内容 | 1、存在远程仓库，仓库为public 2、本地仓库与远程仓库已建立连接 |  | 1、本地仓库master分支上修改新增文件 2、终端上执行 git add . git commit -m "提交描述xxxx" git push -u origin master | 1、本地仓库新增内容成功推送到远程仓库上 2、本地终端执行git log，查看本地多了一条commit提交 3、远程仓库查看commit，多了一条提交，检查内容与本地一致
CYFS_GIT_021 | push | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | 仓库owner往远程公开仓库特性分支提交内容 | 1、存在远程仓库，仓库为public 2、本地仓库与远程仓库已建立连接 3、远程仓库不存在特性分支feature-A |  | 终端上执行 git checkout -b feature-A echo 3333 > 3.txt git add . git commit -m "add branch feature-A" git push -u feature-A | 1、本地仓库新增内容成功推送到远程仓库上 2、执行git branch -a，检查本地仓库多了一条分支feature-A 3、检查远程仓库branch，多了一条分支feature-A 4、检查远程仓库master分支内容不变
CYFS_GIT_022 | push | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | 仓库owner往远程私有仓库master分支提交内容 | 1、存在远程仓库，仓库为private 2、本地仓库与远程仓库已建立连接 |  | 1、本地仓库master分支上修改新增文件 2、终端上执行 git add . git commit -m "提交描述xxxx" git push -u origin master | 1、本地仓库新增内容成功推送到远程仓库上 2、本地终端执行git log，查看本地多了一条commit提交 3、远程仓库查看commit，多了一条提交，检查内容与本地一致
CYFS_GIT_023 | push | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | 仓库owner往远程私有仓库特性分支提交内容 | 1、存在远程仓库，仓库为private 2、本地仓库与远程仓库已建立连接 3、远程仓库不存在特性分支feature-A |  | 终端上执行 git checkout -b feature-A echo 3333 > 3.txt git add . git commit -m "add branch feature-A" git push -u feature-A | 1、本地仓库新增内容成功推送到远程仓库上 2、执行git branch -a，检查本地仓库多了一条分支feature-A 3、检查远程仓库branch，多了一条分支feature-A 4、检查远程仓库master分支内容不变
CYFS_GIT_024 | push | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | 仓库成员往远程公开仓库master分支提交内容 | 1、已将远程公开仓库clone到本地 2、已是该仓库的成员 |  | 1、本地仓库master分支上修改新增文件 2、终端上执行 git add . git commit -m "提交描述xxxx" git push -u origin master | 1、本地仓库新增内容成功推送到远程仓库上 2、本地终端执行git log，查看本地多了一条commit提交 3、远程仓库查看commit多了一条提交，检查内容与本地一致
CYFS_GIT_025 | push | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | 仓库成员往远程公开仓库特性分支提交内容 | 1、已将远程公开仓库clone到本地 2、已是该仓库的成员 |  | 终端上执行 git fetch origin feature-A:feature-A git checkout feature-A echo 4444 > 4.txt git add . git commit -m "提交描述xxx" git push -u feature-A | 1、本地新增的4.txt文件成功推送到远程仓库feature-A分支上 2、检查远程仓库feature-A内容增加4.txt 3、commit增加一条与本地内容一致 4、检查远程仓库master分支内容不变
CYFS_GIT_026 | push | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | 仓库成员往远程私有仓库master分支提交内容 | 1、已将远程私有仓库clone到本地 2、已是该仓库的成员 |  | 1、本地仓库master分支上修改新增文件 2、终端上执行 git add . git commit -m "提交描述xxxx" git push -u origin master | 1、本地仓库新增内容成功推送到远程仓库上 2、本地终端执行git log，查看本地多了一条commit提交 3、远程仓库查看commit多了一条提交，检查内容与本地一致
CYFS_GIT_027 | push | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-26 | 仓库成员往远程私有仓库特性分支提交内容 | 1、已将远程私有仓库clone到本地 2、已是该仓库的成员 |  | 终端上执行 git fetch origin feature-A:feature-A git checkout feature-A echo 4444 > 4.txt git add . git commit -m "提交描述xxx" git push -u feature-A | 1、本地新增的4.txt文件成功推送到远程仓库feature-A分支上 2、检查远程仓库feature-A内容增加4.txt 3、commit增加一条与本地内容一致 4、检查远程仓库master分支内容不变
CYFS_GIT_028 | push | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | 非仓库成员往远程公开仓库提交内容 | 1、存在远程仓库 2、已clone仓库内容到本地 3、非该仓库的成员 |  | 1、本地修改内容并提交 2、终端执行git push origin -u origin master | push 失败，日志提示授权失败403
CYFS_GIT_029 | push | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | “git push -u”检查本地仓库分支会与远程仓库分支建立track | 存在远程仓库，远程仓库存在dev分支 |  | 终端执行 git clone cyfs：xxx git fetch origin dev:dev git checkout dev echo 111111111 >> dev.txt git add . git commit -m "提交描述" git push -u origin dev | 执行git branch -vv 。检查本地仓库分支会与远程仓库分支建立track
CYFS_GIT_030 | push | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | “git push --force”检查强制推送修改到远程仓库分支上 | 1、存在远程仓库 2、已经仓库clone到本地 3、本地仓库的内容与远端仓库内容有差异 |  | git push --force | 强制推送成功，远程仓库内容被覆盖
CYFS_GIT_031 | push | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | 本地仓库与远端仓库有差异时git push | 1、存在远程仓库 2、已经仓库clone到本地 3、本地仓库的内容与远端仓库内容有差异 |  | git push | 1、push 失败，拒绝推送 2、日志打印出错误并给出指引
| push | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | “git push -d”检查删除远程仓库分支 | 1、存在远程仓库 2、已经仓库clone到本地 3、已是仓库成员 |  | git push -d origin 远程分支 | 远程仓库分支被删除
| pull | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-27 | git pull 拉取远程分支与本地分支合并 | 1、存在远程仓库 2、已经仓库clone到本地 3、已是仓库成员 4、本地分支与远程分支已建立track |  | git checkout master git pull | 获取到远程master分支内容并与本地master分支合并
| pull | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-27 | git pull origin master 拉取远程master分支与本地当前分支合并 | 1、存在远程仓库 2、已经仓库clone到本地 3、已是仓库成员 |  | git checkout dev git pull origin master | 获取到远程master分支内容并与本地dev分支合并
| pull | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-27 | git pull origin master:feature-A 拉取远程master分支与本地feature-A分支合并 | 1、存在远程仓库 2、已经仓库clone到本地 3、已是仓库成员 |  | git pull origin master:feature-A | 获取到远程master分支内容并与本地feature-A分支合并
| fetch | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-27 | git fetch 获取远程分支更新 | 1、存在远程仓库 2、已经仓库clone到本地 3、已是仓库成员 4、本地分支与远程分支已建立track |  | git fetch | 1、获取所有分支上的更新成功，本地代码未被覆盖 2、执行git merge origin/分支名xx。远程更新成功被合并到本地
| fetch | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-27 | git fetch origin 分支名 获取远程指定分支更新 | 1、存在远程仓库 2、已经仓库clone到本地 3、已是仓库成员 |  | git fetch origin 分支名xxx | 1、获取“分支名xxx”更新成功，本地代码未被覆盖 2、执行git merge origin/分支名xx。远程更新成功被合并到本地
CYFS_GIT_038 | push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交内容大小总共100M左右 | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交内容大小总共500M左右 | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交内容大小总共1G左右 | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交单个文件的大小100M左右 | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交单个文件的大小500M左右 | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交文件数量超100个 | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交文件数量超500个 | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交文件数量超1000个 | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交文件数量超10000个 | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交文件夹深度两层以上 | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交文件夹深度十层以上 | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交有100个commit | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交有1000个commit | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交的文件差异行数有100行 | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交的文件差异行数有1000行 | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-26 | git push 提交的文件差异行数有5000行 | cyfs-git环境正常
| push | 性能测试 | 低 | 赖小华 | 2022-09-26 | 多个用户同时进行push | cyfs-git环境正常
| Pull requests | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-28 | 仓库owner创建Pull requests | 1、远程仓库存在master分支和feature-a分支 2、分支间存在差异 |  | 1、点击Pull requests 2、选择从feature-a分支合并入master分支 3、点击 | 1、进入公开仓库 2、进入创建合并请求页面 3、可选择成功 4、输入合并title成功 5、commits和文件对比正确 6、合并请求创建成功 7、进入创建成功的合并请求，接受合并成功
| Pull requests | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-28 | 仓库成员创建Pull requests | 1、远程仓库存在两个以上分支 2、分支间存在差异 |  | 1、在cyfs-git主页点击发现 2、点击仓库，选择一个仓库点击进入 3、点击合并请求，点击创建合并请求 4、选择源分支、目标分支 5、输入合并title 6、检查commits和文件对比是否正确 7、点击创建合并请求 8、点击创建成功的合并请求，点击接受合并 | 1、进入其他账户的公开仓库 2、进入其他账户的仓库详情页面 3、进入创建合并请求页面 4、可选择成功 5、输入合并title成功 6、commits和文件对比正确 7、合并请求创建成功 8、进入创建成功的合并请求，接受合并成功
| Pull requests | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-28 | 仓库owner同意merge |  |  | 1、在自己远程仓库页面选择一个私有仓库，点击进入 2、点击合并请求，点击创建合并请求 3、选择源分支、目标分支 4、输入合并title 5、检查commits和文件对比是否正确 6、点击创建合并请求 7、点击创建成功的合并请求，点击接受合并 | 1、进入私有仓库 2、进入创建合并请求页面 3、可选择成功 4、输入合并title成功 5、commits和文件对比正确 6、合并请求创建成功 7、进入创建成功的合并请求，接受合并成功
| Pull requests | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-28 | 仓库成员同意merge
| Pull requests | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-28 | 创建Pull requests的表单检查 | 远程仓库存在两个以上分支
| Pull requests | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-28 | Pull requests open和close数量检查 | 存在多条Pull requests申请
| Pull requests | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-28 | 检查分支间无差异时merge | 远程仓库存在两个以上分支
| Pull requests | 异常类测试 | 低 | 赖小华 | 2022-09-28 | 检查Source branch和target branch相同
| Pull requests | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-28 | 检查Source branch和target branch都是非master分支
CYFS_GIT_073 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | git repo home-文件 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面左侧显示仓库点击一个仓库，检查该仓库页面是否展示正常 2、点击文件，检查是否展示分支、提交历史、代码分支 3、点击各个分支，检查分支文件是否展示正确 4、点击文件，检查文件内容是否展示正确 5、点击提交历史，检查每个分支提交历史是否正确 6、点击代码分支，检查所有分支是否展示正确 | 1、进入仓库详情页面，该仓库页面展示正常 2、文件tab页展示分支、提交历史、代码分支 3、分支文件展示正确 4、文件内容展示正确 5、每个分支提交历史正确 6、所有分支展示正确
CYFS_GIT_074 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | git repo home-issue | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面左侧显示仓库点击一个仓库 2、点击issue，检查是否展示所有issue 3、检查issue题目和内容是否正确 4、检查issue的open、close状态是否正确，对应状态数量是否正确 | 1、进入仓库详情页面，该仓库页面展示正常 2、展示所有issue 3、issue题目和内容正确 4、issue的open、close状态正确，对应状态数量正确
CYFS_GIT_075 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | git repo home-合并请求 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面左侧显示仓库点击一个仓库 2、点击合并请求，检查是否展示所有合并请求 3、检查合并请求title和状态是否正确 4、检查合并请求的内容是否正确 | 1、进入仓库详情页面，该仓库页面展示正常 2、展示所有合并请求 3、合并请求title和状态正确 4、合并请求的内容正确
CYFS_GIT_076 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | git repo home-设置 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面左侧显示仓库点击一个仓库，检查该仓库页面是否展示正常 2、点击设置，检查是否展示仓库投递和仓库管理 3、检查仓库投递下是否展示好友列表，是否可投递repo 4、检查仓库管理下是否展示删除仓库按钮 | 1、进入仓库详情页面，该仓库页面展示正常 2、展示仓库投递和仓库管理 3、仓库投递下展示好友列表，有投递repo 4、仓库管理下展示删除仓库按钮
CYFS_GIT_077 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 设置-仓库投递 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在绑定runtime的cyfs钱包手机app上加好友 2、在cyfs-git仓库页面点击设置 3、检查仓库投递页面是否好友列表是否显示该好友，对比peopleid是否正确 4、点击投递repo，在对方好友的cyfs-git仓库页面检查是否展示投递的该仓库 5、检查仓库id、文件、issue、合并请求信息是否正确 | 1、加好友成功 2、进入该仓库设置页面 3、仓库投递页面好友列表显示该好友，对比peopleid正确 4、在对方好友的cyfs-git仓库页面展示投递的该仓库 5、仓库id、文件、issue、合并请求信息正确
CYFS_GIT_078 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 设置-仓库管理 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面左侧仓库选择一个仓库，点击进入 2、点击设置，检查是否有仓库管理 3、在仓库管理点击删除仓库 4、检查该仓库是否被删除 | 1、在仓库页面左侧仓库选择一个仓库，点击进入 2、点击设置，检查是否有仓库管理 3、在仓库管理点击删除仓库 4、检查该仓库是否被删除
CYFS_GIT_079 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | Git commit 列表 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfs-git首页左侧显示仓库选择一个仓库点击进入 2、点击文件下的提交历史 3、检查各个分支的commits内容是否正确 4、检查各个commits时间是否正确 5、检查各个commits提交人是否正确 6、检查commit列表数量是否正确 | 1、进入仓库详情页 2、进入提交历史页面 3、各个分支的commits内容正确 4、各个commits时间正确 5、各个commits提交人正确 6、commit列表数量正确
CYFS_GIT_080 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 查看commit | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfs-git首页左侧显示仓库选择一个仓库点击进入 2、点击文件下的提交历史 3、检查各个分支的commits内容是否正确 4、检查各个commits时间是否正确 5、检查各个commits提交人是否正确 6、检查commit列表数量是否正确 | 1、进入仓库详情页 2、进入提交历史页面 3、各个分支的commits内容正确 4、各个commits时间正确 5、各个commits提交人正确 6、commit列表数量正确
CYFS_GIT_081 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 打赏commit的objectId | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfs-git首页左侧显示仓库选择一个仓库点击进入 2、点击文件下的提交历史 3、在每个commit右侧检查是否有一个二维码标志 4、点击二维码标志，检查是否展示二维码大图 5、用cyfs钱包扫码打赏 6、复制二维码id到cyfs浏览器对象详情，检查打赏金额是否更新，金额是否正确 | 1、进入仓库详情页 2、进入提交历史页面 3、在每个commit右侧有一个二维码标志 4、展示二维码大图 5、用cyfs钱包扫码打赏成功 6、复制二维码id到cyfs浏览器对象详情，打赏金额更新，金额正确
CYFS_GIT_082 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | Git issue 列表 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库首页点击issue 2、在issue列表是否显示指派给你的数量 3、在issue列表是否展示由你创建的数量 4、在issue列表是否展示open数量、close数量 5、在issue列表是否展示所有的issue | 1、进入issue列表 2、在issue列表显示指派给你的数量 3、在issue列表展示由你创建的数量 4、在issue列表展示open数量、close数量 5、在issue列表展示所有的issue
CYFS_GIT_083 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | 拥有者创建issue | cyfs-git环境正常 |  | 1、在页面选择一个自己的远程仓库，点击进入 2、点击issue，点击创建issue 3、输入title 4、输入内容编辑 5、点击效果预览 6、点击提交 | 1、进入自己的远程仓库页面 2、进入创建issue页面 3、输入title成功 4、输入内容编辑成功 5、效果预览成功 6、提示创建成功并自动跳转到issue页
CYFS_GIT_084 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | 非拥有者创建issue | cyfs-git环境正常 |  | 1、在页面选择一个非本人的远程仓库，点击进入 2、点击issue，点击创建isssue 3、输入title 4、输入内容编辑 5、点击效果预览 6、点击提交 | 1、进入非本人的远程仓库页面 2、进入创建issue页面 3、输入title成功 4、输入内容编辑成功 5、效果预览成功 6、提示创建成功并自动跳转到issue页
CYFS_GIT_085 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | 合并请求列表 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库首页点击合并请求 2、在合并请求列表是否显示指派给你的数量 3、在合并请求列表是否展示由你创建的数量 4、在合并请求列表是否展示open数量、close数量 5、在合并请求列表是否展示所有的合并请求 | 1、进入合并请求页面 2、在合并请求列表显示指派给你的数量 3、在合并请求列表展示由你创建的数量 4、在合并请求列表展示open数量、close数量 5、在合并请求列表展示所有的合并请求
CYFS_GIT_086 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | 拥有者创建合并请求 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在页面选择一个自己的远程仓库，点击进入 2、点击合并请求,点击创建合并请求 3、选择源分支、目标分支 4、输入合并title 5、点击创建合并请求 6、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 7、点击提交合并 | 1、进入自己的远程仓库 2、进入创建合并请求页面 3、可选择 4、输入合并title成功 5、提示创建成功并自动跳转到合并请求页 6、进入合并请求详情页 7、显示已合并
CYFS_GIT_087 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | 非拥有者创建合并请求 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在页面选择一个非本人的远程仓库，点击进入 2、点击合并请求,点击创建合并请求 3、选择源分支、目标分支 4、输入合并title 5、点击创建合并请求 6、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 7、点击提交合并 | 1、进入非本人的远程仓库 2、进入创建合并请求页面 3、可选择 4、输入合并title成功 5、提示创建成功并自动跳转到合并请求页 6、进入合并请求详情页 7、显示已合并
CYFS_GIT_088 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 添加新文件后创建合并请求：实体ood远程仓库-本地仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库 2、找到对应的本地仓库 3、用bash命令git push上传一个新文件 4、在远程仓库页面检查该文件是否上传成功 5、点击合并请求,点击创建合并请求 6、选择源分支、目标分支 7、输入合并title 8、点击创建合并请求 9、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 10、点击提交合并 | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库成功 2、进入对应的本地仓库 3、用bash命令git push上传一个新文件成功 4、在远程仓库页面该文件上传成功 5、进入合并请求页 6、选择源分支、目标分支成功 7、输入合并title成功 8、创建合并请求成功 9、返回合并请求页面，创建的合并请求成功 10、合并成功
CYFS_GIT_089 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 添加新文件后创建合并请求：实体ood1远程仓库-在实体ood2远程仓库和本地仓库操作 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood1环境下cyfs-git首页，选择一个仓库 2、在实体ood2环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、用bash命令git push上传一个新文件 4、在远程仓库页面检查该文件是否上传成功 5、点击合并请求,点击创建合并请求 6、选择源分支、目标分支 7、输入合并title 8、点击创建合并请求 9、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 10、点击提交合并 | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库成功 2、进入对应的本地仓库 3、在实体ood2环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 4、在远程仓库页面该文件上传成功 5、进入合并请求页 6、选择源分支、目标分支成功 7、输入合并title成功 8、创建合并请求成功 9、返回合并请求页面，创建的合并请求成功 10、合并成功
CYFS_GIT_090 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 添加新文件后创建合并请求：实体ood远程仓库-vood远程仓库和本地仓库操作 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库 2、在vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、用bash命令git push上传一个新文件 4、在远程仓库页面检查该文件是否上传成功 5、点击合并请求,点击创建合并请求 6、选择源分支、目标分支 7、输入合并title 8、点击创建合并请求 9、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 10、点击提交合并 | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库成功 2、进入对应的本地仓库 3、用bash命令git push上传一个新文件成功 4、在远程仓库页面该文件上传成功 5、进入合并请求页 6、选择源分支、目标分支成功 7、输入合并title成功 8、创建合并请求成功 9、返回合并请求页面，创建的合并请求成功 10、合并成功
CYFS_GIT_091 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 文件内容修改后创建合并请求：实体ood远程仓库-本地仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库 2、找到对应的本地仓库,修改一个文件的内容 3、用bash命令git push上传修改后的文件 4、在远程仓库页面检查该文件是否上传成功 5、点击合并请求,点击创建合并请求 6、选择源分支、目标分支 7、输入合并title 8、点击创建合并请求 9、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 10、点击提交合并 | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库成功 2、进入对应的本地仓库，修改文件内容成功 3、用bash命令git push上传该修改文件成功 4、在远程仓库页面该文件上传成功 5、进入合并请求页 6、选择源分支、目标分支成功 7、输入合并title成功 8、创建合并请求成功 9、返回合并请求页面，创建的合并请求成功 10、合并成功
CYFS_GIT_092 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 文件内容修改后创建合并请求：实体ood1远程仓库-在实体ood2远程仓库和本地仓库操作 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood1环境下cyfs-git首页，选择一个仓库 2、在实体ood2环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库，修改一个文件的内容 3、用bash命令git push上传一个该修改后的文件 4、在远程仓库页面检查该文件是否上传成功 5、点击合并请求,点击创建合并请求 6、选择源分支、目标分支 7、输入合并title 8、点击创建合并请求 9、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 10、点击提交合并 | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库成功 2、进入对应的本地仓库，修改文件内容成功 3、用bash命令git push上传该修改文件成功 4、在远程仓库页面该文件上传成功 5、进入合并请求页 6、选择源分支、目标分支成功 7、输入合并title成功 8、创建合并请求成功 9、返回合并请求页面，创建的合并请求成功 10、合并成功
CYFS_GIT_093 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 文件内容修改后创建合并请求：实体ood远程仓库-vood远程仓库和本地仓库操作 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库 2、在vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库，修改一个文件的内容 3、用bash命令git push上传该修改后的文件 4、在远程仓库页面检查该文件是否上传成功 5、点击合并请求,点击创建合并请求 6、选择源分支、目标分支 7、输入合并title 8、点击创建合并请求 9、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 10、点击提交合并 | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库成功 2、进入对应的本地仓库，修改文件内容成功 3、用bash命令git push上传该修改文件成功 4、在远程仓库页面该文件上传成功 5、进入合并请求页 6、选择源分支、目标分支成功 7、输入合并title成功 8、创建合并请求成功 9、返回合并请求页面，创建的合并请求成功 10、合并成功
CYFS_GIT_094 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | 终端-实体oodGit clone 其他用户（实体ood）的私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood远程仓库页面选择一个私人仓库，点击设置 2、在仓库投递选择一个实体ood远程仓库好友投递repo 3、在好友机器上用bash输入命令：git clone http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/private3.git | 1、进入仓库设置页面 2、投递成功，在好友仓库页面可查看该仓库 3、clone成功
CYFS_GIT_095 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-实体oodGit clone 其他用户（vood）的私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood远程仓库页面选择一个私人仓库，点击设置 2、在仓库投递选择一个vood远程仓库好友投递repo 3、在好友机器上用bash输入命令：git clone http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/private3.git | 1、进入仓库设置页面 2、投递成功，在好友仓库页面可查看该仓库 3、clone成功
CYFS_GIT_096 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | 终端-实体ood Git push其他用户（实体ood）的私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood远程仓库页面选择一个私人仓库，点击设置 2、在仓库投递选择一个实体ood远程仓库好友投递repo 3、在好友机器上用bash输入命令：git clone http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/private3.git 4、继续用bash命令：git push test.txt 5、检查该仓库是否存在test.txt | 1、进入仓库设置页面 2、投递成功，在好友仓库页面可查看该仓库 3、clone成功 4、push成功 5、在该仓库存在test.txt文件
CYFS_GIT_097 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-实体ood Git push 其他用户（vood）的私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood远程仓库页面选择一个私人仓库，点击设置 2、在仓库投递选择一个vood远程仓库好友投递repo 3、在好友机器上用bash输入命令：git clone http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/private3.git 4、继续用bash命令：git push test.txt 5、检查该仓库是否存在test.txt | 1、进入仓库设置页面 2、投递成功，在好友仓库页面可查看该仓库 3、clone成功 4、push成功 5、在该仓库存在test.txt文件
Note on A4: 要求： 符合编号规范，一般为模块拼音首字母大写如水疗项目后台管理模块，编号可选择SLHT_001，后面三位数据可递增。
Note on B4: 最低层次模块
Note on C4: 在下拉框中选择测试类型，如无合适选项，可选择“其它测试”，并增加批注说明测试类型。
Note on G4: 测试检查点： 简要说明该测试用例的测试重点
Note on I4: 测试数据： 根据实际使用数据进行填写,如测试时使用的帐号、角色等；
Note on K4: 预期结果： 说明执行测试操作后的具体预期结果，如显示或输出内容、系统保持数据、生成报表等
Note on L4: 实际结果： 说明实际执行测试操作后的实际结果，如显示的具体内容、输出的具体数据、系统保存的实际数据等。
Note on M4: 缺陷ID: 指bug标识号
Note on P4: 执行日期： 格式为yyyymmdd，如20081225

## 编号规则
案例编号规则
用例编号 = 三位项目编号+“_”+ 四位系统编号 +“_”＋序号（001开始）
项目 | 编号
cyfs | CYFS
系统 | 编号

## 计划
预计测试时间
系统 | 编号 | 模块 | 时间（天）
测试数据准备