## git全量用例
测试用例
项目名称：cyfs |  | 系统名称：cyfsgit |  |  |  | 测试：熊丹 |  | 项目经理：孙欣乐
用例基本属性 | [5 empty] | 用例设计 |  |  |  |  | 用例执行
用例编号 | 交易/功能模块 | 测试类型 | 优先级 | 设计人 | 设计日期 | 测试检查要点 | 前置条件 | 输入数据 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 缺陷ID | 执行状态 | 执行人 | 执行日期 | 备注
CYFS_GIT_001 | 环境安装 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-02 | 在cyfs browser上安装dec app | 1、ood、超送、cyfs browser安装正确 2、已通过超送激活ood 3、cyfs browser已绑定身份 |  | 1、在cyfs browser打开appmanager页面 2、添加url 3、安装最新版本的cyfsgit | 1、在cyfs browser打开appmanager页面成功 2、添加成功，安装栏展示cyfsgit 3、已安装栏展示最新版本的cyfsgit
CYFS_GIT_002 | 环境安装 | 正常类测试 | 中 | 熊丹 | 2021-09-02 | 在超送上安装dec app | 1、ood、超送、cyfs browser安装正确 2、已通过超送激活ood 3、cyfs browser已绑定身份 |  | 1、在cyfs钱包打开应用管理 2、添加url 3、安装最新版本的cyfsgit | 1、在cyfs钱包打开应用管理成功 2、安装栏展示cyfsgit 3、已安装栏展示最新版本的cyfsgit
CYFS_GIT_003 | 环境安装 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-02 | windows上安装cyfs-remote-git | 1、window系统 2、未安装过cyfs-remote-git |  | 下载最新cyfs-remote-git到本地 具体如何操作见提测文档 | 安装成功，终端上执行cyfs-remote-git输出版本号
| 环境安装 | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-22 | mac上安装cyfs-remote-git | 1、mac系统 2、未安装过cyfs-remote-git |  | 下载最新cyfs-remote-git到本地 具体如何操作见提测文档 | 安装成功，终端上执行cyfs-remote-git输出版本号
CYFS_GIT_005 | 环境安装 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-02 | cyfsgit页面打开 | DecApp已安装 |  | 在cyfs browser的首页找到git，点击进入 | 跳转到cyfsgit主页
CYFS_GIT_008 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-22 | New → 个人身份 → 新建公开仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfsgit首页点击左侧栏下的New 2、检查是否跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字 4、选择可见性：公开 5、点击创建仓库 | 1、New可点击 2、跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字成功 4、选择公开可见性成功 5、创建成功，首页左侧栏展示创建成功的仓库
CYFS_GIT_009 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-22 | New → 个人身份 →新建私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfsgit首页点击左侧栏下的New 2、检查是否跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字 4、选择可见性：私有 5、点击创建仓库 | 1、New可点击 2、跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字成功 4、选择私有可见性成功 5、创建成功，首页左侧栏展示创建成功的仓库
CYFS_GIT_010 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-22 | New → 组织 →新建公开仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfsgit首页右上角点击+ 2、点击创建新的项目 3、检查是否跳转到创建新的仓库页面 4、输入仓库名字 5、选择可见性：公开 6、点击创建仓库 | 1、出现下拉框可选择 2、跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字成功 4、选择公开可见性成功 5、创建成功，首页左侧栏展示创建成功的仓库
CYFS_GIT_011 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 赖小华 | 2022-09-22 | New → 组织 →新建私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfsgit首页右上角点击+ 2、点击创建新的项目 3、检查是否跳转到创建新的仓库页面 4、输入仓库名字 5、选择可见性：私有 6、点击创建仓库 | 1、出现下拉框可选择 2、跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字成功 4、选择私有可见性成功 5、创建成功，首页左侧栏展示创建成功的仓库
CYFS_GIT_012 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-08 | New → 创建仓库 → 取消 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfsgit首页点击左侧栏下的New 2、检查是否跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字 4、选择可见性：公开 5、点击取消 | 1、New可点击 2、跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字成功 4、选择公开可见性成功 5、取消成功，页面跳转到仓库首页
CYFS_GIT_013 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | "左上角+" → 创建仓库 → 取消 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfsgit首页点击左侧栏下的New 2、检查是否跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字 4、选择可见性：私有 5、点击取消 | 1、New可点击 2、跳转到创建新的仓库页面 3、输入仓库名字成功 4、选择私有可见性成功 5、取消成功，页面跳转到仓库首页
| 创建仓库 | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-22
| 创建仓库 | 正常类测试 | 中 | 赖小华 | 2022-09-22
CYFS_GIT_016 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 创建新的仓库拥有者检查 | cyfs-git环境正常，在创建新的仓库页面 |  | 1、点击创建新的仓库 2、检查是否有拥有者字段 3、在新的仓库创建页面检查拥有者是否自动获取并显示在拥有者输入框 4、检查拥有者是否显示为当前用户名 | 1、跳转到创建新的仓库页面 2、有拥有者字段 3、拥有者自动获取并显示在拥有者输入框 4、拥有者显示为当前用户名
CYFS_GIT_017 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 创建新的仓库仓库名字检查 | cyfs-git环境正常，在创建新的仓库页面 |  | 1、检查是否存在仓库名字字段 2、在仓库名字输入中文、英文、数字、空格、特殊符号，检查是否可创建仓库成功 3、输入已存在仓库的仓库名字创建新的仓库，检查是否可创建成功 | 1、存在仓库名字字段 2、在仓库名字输入中文、英文、数字，可创建仓库成功；不可输入空格、特殊符号 3、输入已存在仓库的仓库名字创建新的仓库，不可创建成功
CYFS_GIT_018 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 创建新的仓库可见性检查 | cyfs-git环境正常，在创建新的仓库页面 |  | 1、检查是否有可见性字段，是否有私有、公开两个可见性选择项 2、选择私有，提交，检查是否创建出私有仓库 3、选择公有，提交，检查是否创建出公有仓库 | 1、有私有、公开两个可见性选择项 2、选择私有，提交，创建出私有仓库，仓库列表该仓库显示为一个锁的标志 3、选择公有，提交，创建出公有仓库仓库列表该仓库显示为一个公开的标志
CYFS_GIT_019 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 创建新的仓库仓库描述检查 | cyfs-git环境正常，在创建新的仓库页面 |  | 1、检查是否有仓库描述字段 2、在仓库描述字段输入中文、英文、数字、空格、特殊符号，检查是否可输入成功 3、在仓库描述输入511个字符，检查是否可输入成功 4、在仓库描述输入512个字符，检查是否可输入成功 5、在仓库描述输入513个字符，检查是否可输入成功 6、在仓库首页找到该仓库，点击进入查看仓库详情，检查仓库描述显示是否与输入一致 | 1、有仓库描述字段 2、在仓库描述字段输入中文、英文、数字、空格、特殊符号，可输入成功 3、在仓库描述输入511个字符，可输入成功 4、在仓库描述输入512个字符，可输入成功 5、在仓库描述输入513个字符，不可输入成功 6、仓库描述显示与输入一致
CYFS_GIT_020 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 创建新的仓库.gitignore检查 | cyfs-git环境正常，在创建新的仓库页面 |  | 1、检查是否有.gitignore字段 2、点击.gitignore字段，检查是否下拉框是否有数据可选择 3、选择每个数据，检查是否可选择成功并创建仓库 | 1、有.gitignore字段 2、下拉框里有数据可选择 3、选择每个数据，可选择成功并创建仓库
CYFS_GIT_021 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 创建新的仓库授权许可检查 | cyfs-git环境正常，在创建新的仓库页面 |  | 1、检查是否有授权许可字段 2、点击授权许可，检查是否下拉框是否存在授权许可文件可选择 3、选择授权许可，检查是否可选择成功并创建仓库 | 1、有授权许可字段 2、点击授权许可，下拉框存在授权许可文件可选择 3、选择授权许可，可选择成功并创建仓库
CYFS_GIT_022 | 创建仓库 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 创建新的仓库自述文档检查 | cyfs-git环境正常，在创建新的仓库页面 |  | 1、检查是否有自述文档字段 2、点击自述文档，检查是否下拉框是否存在自述文档可选择 3、选择自述文档，检查是否可选择成功并创建仓库 | 1、有自述文档字段 2、点击自述文档，下拉框存在自述文档可选择 3、选择自述文档，可选择成功并创建仓库
CYFS_GIT_023 | 创建组织 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 创建group-创建组织 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库首页点击右上角+，点击创建新的组织 2、检查是否跳转到创建新的组织页面 3、输入组织名字 4、输入邮箱 5、点击创建组织 | 1、可点击 2、跳转到创建新的组织页面 3、输入组织名字正确 4、输入邮箱正确 5、提交成功，跳转到发现页
CYFS_GIT_024 | 创建组织 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 创建group-取消 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库首页点击右上角+，点击创建新的组织 2、检查是否跳转到创建新的组织页面 3、输入组织名字 4、输入邮箱 5、点击取消 | 1、可点击 2、跳转到创建新的组织页面 3、输入组织名字正确 4、输入邮箱正确 5、取消成功，跳转到仓库首页
CYFS_GIT_025 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 终端-git push init（本地仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库页面创建新的公开仓库 2、在本地新建仓库文件夹 3、右键点击git bash here 4、在命令行输入 touch README.md git init git add README.md git commit -m "first commit" git remote add origin http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/qw%.git git push -u origin master 5、检查命令行是否显示上传成功6、检查该远程仓库是否显示readme.md文件 | 1、公开新仓库创建成功 2、在本地新建仓库文件夹成功 3、出现命令行弹窗 4、命令操作成功 git push -u origin master 5、命令行显示上传成功 6、该远程仓库显示readme.md文件
CYFS_GIT_026 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push init（其他实体ood环境仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库页面创建公开新的仓库 2、在另一台实体ood环境下新建仓库文件夹 3、右键点击git bash here 4、在命令行输入 touch README.md git init git add README.md git commit -m "first commit" git remote add origin http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/qw%.git git push -u origin master 5、检查命令行是否显示上传成功6、检查该远程仓库是否显示readme.md文件 | 1、公开新仓库创建成功 2、在另一台实体ood环境下新建仓库文件夹成功 3、出现命令行弹窗 4、命令操作成功 git push -u origin master 5、命令行显示上传成功 6、该远程仓库显示readme.md文件
CYFS_GIT_027 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push init（vood环境仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库页面创建公开新的仓库 2、在另一台vood环境下新建仓库文件夹 3、右键点击git bash here 4、在命令行输入 touch README.md git init git add README.md git commit -m "first commit" git remote add origin http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/qw%.git git push -u origin master 5、检查命令行是否显示上传成功6、检查该远程仓库是否显示readme.md文件 | 1、公开新仓库创建成功 2、在另一台vood环境下新建仓库文件夹成功 3、出现命令行弹窗 4、命令操作成功 git push -u origin master 5、命令行显示上传成功 6、该远程仓库显示readme.md文件
CYFS_GIT_028 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push init（本地仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库页面创建新的私有仓库 2、在本地新建仓库文件夹 3、右键点击git bash here 4、在命令行输入 touch README.md git init git add README.md git commit -m "first commit" git remote add origin http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/qw.git git push -u origin master 5、检查命令行是否显示上传成功6、检查该远程仓库是否显示readme.md文件 | 1、私有新仓库创建成功 2、在本地新建仓库文件夹成功 3、出现命令行弹窗 4、命令操作成功 git push -u origin master 5、命令行显示上传成功 6、该远程仓库显示readme.md文件
CYFS_GIT_029 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push init（其他实体ood环境仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库页面创建新的私有仓库 2、在另一台实体ood环境下新建仓库文件夹 3、右键点击git bash here 4、在命令行输入 touch README.md git init git add README.md git commit -m "first commit" git remote add origin http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/qw%.git git push -u origin master 5、检查命令行是否显示上传成功6、检查该远程仓库是否显示readme.md文件 | 1、私有新仓库创建成功 2、在另一台实体ood环境下新建仓库文件夹成功 3、出现命令行弹窗 4、关联远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_030 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push init（vood环境仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库页面创建新的私有仓库 2、在另一台vood环境下新建仓库文件夹 3、右键点击git bash here 4、在命令行输入 touch README.md git init git add README.md git commit -m "first commit" git remote add origin http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/qw%.git git push -u origin master 5、检查命令行是否显示上传成功6、检查该远程仓库是否显示readme.md文件 | 1、私有新仓库创建成功 2、在另一台vood环境下新建仓库文件夹成功 3、出现命令行弹窗 4、关联远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_031 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 终端-git push更新文件（本地仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个公开远程仓库 2、找到对应的本地仓库 3、更新仓库里的readme.md文件内容 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add README.md git commit -m "second commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功7、检查该远程仓库readme.md文件内容是否更新 | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、进入对应的本地仓库 3、对readme.md文件内容修改成功 4、出现命令行弹窗 5、命令操作成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库readme.md文件内容更新
CYFS_GIT_032 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push更新文件（其他实体ood环境仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个公开远程仓库 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、更新仓库里的readme.md文件内容 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add README.md git commit -m "second commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功7、检查该远程仓库readme.md文件内容是否更新 | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、另一台实体ood环境下clone该仓库成功，进入对应的本地仓库 3、对readme.md文件内容修改成功 4、出现命令行弹窗 5、命令操作成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库readme.md文件内容更新
CYFS_GIT_033 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push更新文件（vood环境仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个公开远程仓库 2、在另一台vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、更新仓库里的readme.md文件内容 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add README.md git commit -m "second commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功7、检查该远程仓库readme.md文件内容是否更新 | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、另一台vood环境下clone该仓库成功，进入对应的本地仓库 3、对readme.md文件内容修改成功 4、出现命令行弹窗 5、命令操作成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库readme.md文件内容更新
CYFS_GIT_034 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push更新文件（本地仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个私有远程仓库 2、找到对应的本地仓库 3、更新仓库里的readme.md文件内容 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add README.md git commit -m "second commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功7、检查该远程仓库readme.md文件内容是否更新 | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、进入对应的本地仓库 3、对readme.md文件内容修改成功 4、出现命令行弹窗 5、命令操作成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库readme.md文件内容更新
CYFS_GIT_035 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push更新文件（其他实体ood环境仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个私有远程仓库 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、更新仓库里的readme.md文件内容 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add README.md git commit -m "second commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功7、检查该远程仓库readme.md文件内容是否更新 | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、clone远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_036 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push更新文件（vood环境仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个私有远程仓库 2、在另一台vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、更新仓库里的readme.md文件内容 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add README.md git commit -m "second commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功7、检查该远程仓库readme.md文件内容是否更新 | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、clone远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_037 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push上传新文件（本地仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程公开仓库 2、找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加新文件test.txt 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add test.txt git commit -m "3 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功7、检查该远程仓库是否增加test.txt文件 | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、进入对应的本地仓库 3、在该文件夹增加新文件test.txt成功 4、出现命令行弹窗 5、命令操作成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库增加test.txt文件
CYFS_GIT_038 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push上传新文件（其他实体ood环境仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程公开仓库 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加新文件test.txt 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add test.txt git commit -m "3 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功7、检查该远程仓库是否增加test.txt文件 | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、另一台实体ood环境下clone该仓库成功，进入对应的本地仓库 3、在该文件夹增加新文件test.txt成功 4、出现命令行弹窗 5、命令操作成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库增加test.txt文件
CYFS_GIT_039 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push上传新文件（vood环境仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程公开仓库 2、在另一台vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加新文件test.txt 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add test.txt git commit -m "3 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功7、检查该远程仓库是否增加test.txt文件 | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、另一台vood环境下clone该仓库成功，进入对应的本地仓库 3、在该文件夹增加新文件test.txt成功 4、出现命令行弹窗 5、命令操作成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库增加test.txt文件
CYFS_GIT_040 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push上传新文件（本地仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程私有仓库 2、找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加新文件test.txt 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add test.txt git commit -m "3 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功7、检查该远程仓库是否增加test.txt文件 | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、进入对应的本地仓库 3、在该文件夹增加新文件test.txt成功 4、出现命令行弹窗 5、命令操作成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库增加test.txt文件
CYFS_GIT_041 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push上传新文件（其他实体ood环境仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程私有仓库 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加新文件test.txt 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add test.txt git commit -m "3 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功7、检查该远程仓库是否增加test.txt文件 | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、clone远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_042 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push上传新文件（vood环境仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程私有仓库 2、在另一台vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加新文件test.txt 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add test.txt git commit -m "3 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功7、检查该远程仓库是否增加test.txt文件 | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、clone远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_043 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push一次提交超200M文件（本地仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程公开仓库 2、找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加200M文件CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe git commit -m "4 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功 7、检查该远程仓库是否增加CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe文件 | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、进入对应的本地仓库 3、在该文件夹增加200M文件CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe成功 4、出现命令行弹窗 5、命令操作成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库增加CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe文件
CYFS_GIT_044 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push一次提交超200M文件（其他实体ood环境仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程公开仓库 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加200M文件CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe git commit -m "4 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功 7、检查该远程仓库是否增加CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe文件 | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、另一台实体ood环境下clone该仓库成功，进入对应的本地仓库 3、在该文件夹增加200M文件CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe成功 4、出现命令行弹窗 5、命令操作成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库增加CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe文件
CYFS_GIT_045 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push一次提交超200M文件（vood环境仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程公开仓库 2、在另一台vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加200M文件CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe git commit -m "4 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功 7、检查该远程仓库是否增加CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe文件 | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、另一台vood环境下clone该仓库成功，进入对应的本地仓库 3、在该文件夹增加200M文件CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe成功 4、出现命令行弹窗 5、命令操作成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库增加CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe文件
CYFS_GIT_046 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push一次提交超200M文件（本地仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程私有仓库 2、找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加200M文件CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe git commit -m "4 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功 7、检查该远程仓库是否增加CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe文件 | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、进入对应的本地仓库 3、在该文件夹增加200M文件CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe成功 4、出现命令行弹窗 5、命令操作成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库增加CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe文件
CYFS_GIT_047 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push一次提交超200M文件（其他实体ood环境仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程私有仓库 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加200M文件CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe git commit -m "4 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功 7、检查该远程仓库是否增加CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe文件 | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、clone远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_048 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push一次提交超200M文件（vood环境仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程私有仓库 2、在另一台vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加200M文件CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe git commit -m "4 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功 7、检查该远程仓库是否增加CYFS_Browser_1.0.0.51-nightly.exe文件 | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、clone远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_049 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push多次提交超200M文件（本地仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程公开仓库 2、找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加一个文件test.txt 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add test.txt git commit -m "4 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功 7、检查该远程仓库是否增加test.txt 8、循环步骤34567多次提交累计大小约200M的文件，检查是否可正常上传、查看和clone | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、进入对应的本地仓库 3、在该文件夹增加一个文件test.txt成功 4、弹窗出命令行 5、命令行执行成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库增加test.txt 8、循环步骤34567多次提交累计大小约200M的文件，仓库可正常上传、查看和clone
CYFS_GIT_050 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push多次提交超200M文件（其他实体ood环境仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程公开仓库 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加一个文件test.txt 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add test.txt git commit -m "4 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功 7、检查该远程仓库是否增加test.txt 8、循环步骤34567多次提交累计大小约200M的文件，检查是否可正常上传、查看和clone | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、另一台实体ood环境下clone该仓库成功，进入对应的本地仓库 3、在该文件夹增加一个文件test.txt成功 4、弹窗出命令行 5、命令行执行成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库增加test.txt 8、循环步骤34567多次提交累计大小约200M的文件，仓库可正常上传、查看和clone
CYFS_GIT_051 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push多次提交超200M文件（vood环境仓库push到实体ood远程公开仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程公开仓库 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加一个文件test.txt 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add test.txt git commit -m "4 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功 7、检查该远程仓库是否增加test.txt 8、循环步骤34567多次提交累计大小约200M的文件，检查是否可正常上传、查看和clone | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、另一台实体ood环境下clone该仓库成功，进入对应的本地仓库 3、在该文件夹增加一个文件test.txt成功 4、弹窗出命令行 5、命令行执行成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库增加test.txt 8、循环步骤34567多次提交累计大小约200M的文件，仓库可正常上传、查看和clone
CYFS_GIT_052 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push多次提交超200M文件（本地仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程私有仓库 2、找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加一个文件test.txt 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add test.txt git commit -m "4 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功 7、检查该远程仓库是否增加test.txt 8、循环步骤34567多次提交累计大小约200M的文件，检查是否可正常上传、查看和clone | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、进入对应的本地仓库 3、在该文件夹增加一个文件test.txt成功 4、弹窗出命令行 5、命令行执行成功 6、命令行显示上传成功 7、该远程仓库增加test.txt 8、循环步骤34567多次提交累计大小约200M的文件，仓库可正常上传、查看和clone
CYFS_GIT_053 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push多次提交超200M文件（其他实体ood环境仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程私有仓库 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加一个文件test.txt 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add test.txt git commit -m "4 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功 7、检查该远程仓库是否增加test.txt 8、循环步骤34567多次提交累计大小约200M的文件，检查是否可正常上传、查看和clone | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、clone远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_054 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push多次提交超200M文件（vood环境仓库push到实体ood远程私有仓库） | cyfs-git环境正常 |  | 1、选择一个远程私有仓库 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、在该文件夹增加一个文件test.txt 4、右键点击git bash here 5、在命令行输入 git add test.txt git commit -m "4 commit" git push 6、检查命令行是否显示上传成功 7、检查该远程仓库是否增加test.txt 8、循环步骤34567多次提交累计大小约200M的文件，检查是否可正常上传、查看和clone | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、clone远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_055 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 终端-git clone-本地仓库clone实体ood远程公开仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库选择一个远程公开仓库复制仓库地址 2、在本地文件夹选择一个文件，右键选择git bash here 3、在命令行输入 git clone http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/pub0909.git 4、检查该文件夹是否存在所有该地址下的文件，检查文件是否正确 | 1、复制仓库地址成功 2、出现命令行弹窗 3、clone成功 4、该文件夹存在所有该地址下的文件，文件正确
CYFS_GIT_056 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git clone-其他实体ood环境clone实体ood远程公开仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库选择一个远程公开仓库复制仓库地址 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库，右键选择git bash here 3、在命令行输入 git clone http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/pub0909.git 4、检查该文件夹是否存在所有该地址下的文件，检查文件是否正确 | 1、复制仓库地址成功 2、出现命令行弹窗 3、clone成功 4、该文件夹存在所有该地址下的文件，文件正确
CYFS_GIT_057 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git clone-vood环境clone实体ood远程公开仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库选择一个远程公开仓库复制仓库地址 2、在另一台vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库，右键选择git bash here 3、在命令行输入 git clone http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/pub0909.git 4、检查该文件夹是否存在所有该地址下的文件，检查文件是否正确 | 1、复制仓库地址成功 2、出现命令行弹窗 3、clone成功 4、该文件夹存在所有该地址下的文件，文件正确
CYFS_GIT_058 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git clone-本地仓库clone实体ood远程私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库选择一个远程私有仓库复制仓库地址 2、在本地文件夹选择一个文件，右键选择git bash here 3、在命令行输入 git clone http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/pub0909.git 4、检查该文件夹是否存在所有该地址下的文件，检查文件是否正确 | 1、复制仓库地址成功 2、出现命令行弹窗 3、clone成功 4、该文件夹存在所有该地址下的文件，文件正确
CYFS_GIT_059 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git clone-其他实体ood环境clone实体ood远程私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库选择一个远程私有仓库复制仓库地址 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库，右键选择git bash here 3、在命令行输入 git clone http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/pub0909.git 4、检查该文件夹是否存在所有该地址下的文件，检查文件是否正确 | 1、复制仓库地址成功 2、出现命令行弹窗 3、clone远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_060 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git clone-vood环境clone实体ood远程私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库选择一个远程私有仓库复制仓库地址 2、在另一台vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库，右键选择git bash here 3、在命令行输入 git clone http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/pub0909.git 4、检查该文件夹是否存在所有该地址下的文件，检查文件是否正确 | 1、复制仓库地址成功 2、出现命令行弹窗 3、clone远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_061 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git branch创建分支-本地仓库在实体ood远程公开仓库创建分支 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面选择一个远程公开仓库 2、在本地找到对应的本地仓库右键点击git bash here 3、在命令行窗口输入 查看所有的分支 git branch 创建新分支test git branch test 把新分支提交到远程仓库 git push origin test 查看所有的分支 git branch，检查命令行是否提示test分支创建成功 4、在页面仓库刷新查看该仓库test分支是否创建成功 | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、出现命令行弹窗 3、命令行提示test分支创建成功 4、在页面仓库刷新查看该仓库test分支创建成功
CYFS_GIT_062 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git branch创建分支-其他实体ood环境在实体ood远程公开仓库创建分支 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面选择一个远程公开仓库 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库，右键点击git bash here 3、在命令行窗口输入 查看所有的分支 git branch 创建新分支test git branch test 把新分支提交到远程仓库 git push origin test 查看所有的分支 git branch，检查命令行是否提示test分支创建成功 4、在页面仓库刷新查看该仓库test分支是否创建成功 | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、出现命令行弹窗 3、命令行提示test分支创建成功 4、在页面仓库刷新查看该仓库test分支创建成功
CYFS_GIT_063 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git branch创建分支-vood环境在实体ood远程公开仓库创建分支 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面选择一个远程公开仓库 2、在另一台vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库，右键点击git bash here 3、在命令行窗口输入 查看所有的分支 git branch 创建新分支test git branch test 把新分支提交到远程仓库 git push origin test 查看所有的分支 git branch，检查命令行是否提示test分支创建成功 4、在页面仓库刷新查看该仓库test分支是否创建成功 | 1、进入该远程公开仓库详情页面 2、出现命令行弹窗 3、命令行提示test分支创建成功 4、在页面仓库刷新查看该仓库test分支创建成功
CYFS_GIT_064 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git branch创建分支-本地仓库在实体ood远程私有仓库创建分支 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面选择一个远程私有仓库 2、在本地找到对应的本地仓库右键点击git bash here 3、在命令行窗口输入 查看所有的分支 git branch 创建新分支test git branch test 把新分支提交到远程仓库 git push origin test 查看所有的分支 git branch，检查命令行是否提示test分支创建成功 4、在页面仓库刷新查看该仓库test分支是否创建成功 | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、出现命令行弹窗 3、命令行提示test分支创建成功 4、在页面仓库刷新查看该仓库test分支创建成功
CYFS_GIT_065 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git branch创建分支-其他实体ood环境在实体ood远程私有仓库创建分支 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面选择一个远程私有仓库 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库，右键点击git bash here 3、在命令行窗口输入 查看所有的分支 git branch 创建新分支test git branch test 把新分支提交到远程仓库 git push origin test 查看所有的分支 git branch，检查命令行是否提示test分支创建成功 4、在页面仓库刷新查看该仓库test分支是否创建成功 | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、clone远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_066 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git branch创建分支-vood环境在实体ood远程私有仓库创建分支 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面选择一个远程私有仓库 2、在另一台vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库，右键点击git bash here 3、在命令行窗口输入 查看所有的分支 git branch 创建新分支test git branch test 把新分支提交到远程仓库 git push origin test 查看所有的分支 git branch，检查命令行是否提示test分支创建成功 4、在页面仓库刷新查看该仓库test分支是否创建成功 | 1、进入该远程私有仓库详情页面 2、clone远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_067 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push多分支-本地仓库push到实体ood远程公开仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面选择一个远程公开仓库 2、在本地找到对应的本地仓库右键点击git bash here 3、在命令行窗口输入 查看现在所处分支 git branch 切换到非master分支test git checkout test 4、在本地仓库增加新文件test.txt 5、在命令行窗口输入 git add test.txt git commit -m "4commit" git push origin test 检查命令行是否提示提交成功 6、在页面仓库刷新查看test分支下是否存在test.txt文件，检查文件内容是否正确 | 1、进入该远程仓库详情页面 2、出现命令行弹窗 3、命令行提示test分支切换成功 4、文件添加成功 5、命令行提示提交成功 6、在页面仓库刷新查看test分支下存在test.txt文件，文件内容正确
CYFS_GIT_068 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push多分支-其他实体ood环境push到实体ood远程公开仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面选择一个远程公开仓库 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库,右键点击git bash here 3、在命令行窗口输入 查看现在所处分支 git branch 切换到非master分支test git checkout test 4、在本地仓库增加新文件test.txt 5、在命令行窗口输入 git add test.txt git commit -m "4commit" git push origin test 检查命令行是否提示提交成功 6、在页面仓库刷新查看test分支下是否存在test.txt文件，检查文件内容是否正确 | 1、进入该远程仓库详情页面 2、出现命令行弹窗 3、命令行提示test分支切换成功 4、文件添加成功 5、命令行提示提交成功 6、在页面仓库刷新查看test分支下存在test.txt文件，文件内容正确
CYFS_GIT_069 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push多分支-vood环境push到实体ood远程公开仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面选择一个远程公开仓库 2、在另一台vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库,右键点击git bash here 3、在命令行窗口输入 查看现在所处分支 git branch 切换到非master分支test git checkout test 4、在本地仓库增加新文件test.txt 5、在命令行窗口输入 git add test.txt git commit -m "4commit" git push origin test 检查命令行是否提示提交成功 6、在页面仓库刷新查看test分支下是否存在test.txt文件，检查文件内容是否正确 | 1、进入该远程仓库详情页面 2、出现命令行弹窗 3、命令行提示test分支切换成功 4、文件添加成功 5、命令行提示提交成功 6、在页面仓库刷新查看test分支下存在test.txt文件，文件内容正确
CYFS_GIT_070 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push多分支-本地仓库push到实体ood远程私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面选择一个远程私有仓库 2、在本地找到对应的本地仓库右键点击git bash here 3、在命令行窗口输入 查看现在所处分支 git branch 切换到非master分支test git checkout test 4、在本地仓库增加新文件test.txt 5、在命令行窗口输入 git add test.txt git commit -m "4commit" git push origin test 检查命令行是否提示提交成功 6、在页面仓库刷新查看test分支下是否存在test.txt文件，检查文件内容是否正确 | 1、进入该远程仓库详情页面 2、出现命令行弹窗 3、命令行提示test分支切换成功 4、文件添加成功 5、命令行提示提交成功 6、在页面仓库刷新查看test分支下存在test.txt文件，文件内容正确
CYFS_GIT_071 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push多分支-其他实体ood环境push到实体ood远程私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面选择一个远程私有仓库 2、在另一台实体ood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库,右键点击git bash here 3、在命令行窗口输入 查看现在所处分支 git branch 切换到非master分支test git checkout test 4、在本地仓库增加新文件test.txt 5、在命令行窗口输入 git add test.txt git commit -m "4commit" git push origin test 检查命令行是否提示提交成功 6、在页面仓库刷新查看test分支下是否存在test.txt文件，检查文件内容是否正确 | 1、进入该远程仓库详情页面 2、clone远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_072 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-git push多分支-vood环境push到实体ood远程私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面选择一个远程私有仓库 2、在另一台vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库,右键点击git bash here 3、在命令行窗口输入 查看现在所处分支 git branch 切换到非master分支test git checkout test 4、在本地仓库增加新文件test.txt 5、在命令行窗口输入 git add test.txt git commit -m "4commit" git push origin test 检查命令行是否提示提交成功 6、在页面仓库刷新查看test分支下是否存在test.txt文件，检查文件内容是否正确 | 1、进入该远程仓库详情页面 2、clone远程仓库失败，私有仓库非拥有者无法找到
CYFS_GIT_073 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | git merge-仓库拥有者merge实体ood远程公开仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在自己远程仓库页面选择一个公开仓库，点击进入 2、点击合并请求，点击创建合并请求 3、选择源分支、目标分支 4、输入合并title 5、检查commits和文件对比是否正确 6、点击创建合并请求 7、点击创建成功的合并请求，点击接受合并 | 1、进入公开仓库 2、进入创建合并请求页面 3、可选择成功 4、输入合并title成功 5、commits和文件对比正确 6、合并请求创建成功 7、进入创建成功的合并请求，接受合并成功
CYFS_GIT_074 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | git merge-仓库非拥有者merge实体ood远程公开仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfs-git主页点击发现 2、点击仓库，选择一个仓库点击进入 3、点击合并请求，点击创建合并请求 4、选择源分支、目标分支 5、输入合并title 6、检查commits和文件对比是否正确 7、点击创建合并请求 8、点击创建成功的合并请求，点击接受合并 | 1、进入其他账户的公开仓库 2、进入其他账户的仓库详情页面 3、进入创建合并请求页面 4、可选择成功 5、输入合并title成功 6、commits和文件对比正确 7、合并请求创建成功 8、进入创建成功的合并请求，接受合并成功
CYFS_GIT_075 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | git merge-仓库拥有者merge实体ood远程私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在自己远程仓库页面选择一个私有仓库，点击进入 2、点击合并请求，点击创建合并请求 3、选择源分支、目标分支 4、输入合并title 5、检查commits和文件对比是否正确 6、点击创建合并请求 7、点击创建成功的合并请求，点击接受合并 | 1、进入私有仓库 2、进入创建合并请求页面 3、可选择成功 4、输入合并title成功 5、commits和文件对比正确 6、合并请求创建成功 7、进入创建成功的合并请求，接受合并成功
CYFS_GIT_076 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | git merge-仓库非拥有者merge实体ood远程私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfs-git主页点击发现 2、点击仓库，检查是否有私有仓库展示 | 1、进入其他账户的公开仓库 2、无私有仓库展示
CYFS_GIT_077 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | git merge-仓库被投递好友merge实体ood远程私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库页面选择一个私人仓库，点击设置 2、在仓库投递选择一个好友投递repo 3、用好友账号ood环境下的cyfs-git仓库页面下找到该私有仓库点击进入 4、点击合并请求，点击创建合并请求 5、选择源分支、目标分支 6、输入合并title 7、检查commits和文件对比是否正确 8、点击创建合并请求 9、点击创建成功的合并请求，点击接受合并 | 1、进入仓库设置页面 2、投递成功，在好友仓库页面可查看该仓库 3、用好友账号ood环境下的cyfs-git仓库页面下找到该私有仓库点击进入 4、点击合并请求，点击创建合并请求 5、选择源分支、目标分支 6、输入合并title 7、检查commits和文件对比是否正确 8、点击创建合并请求 9、点击创建成功的合并请求，点击接受合并
CYFS_GIT_078 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | git repo home-文件 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面左侧显示仓库点击一个仓库，检查该仓库页面是否展示正常 2、点击文件，检查是否展示分支、提交历史、代码分支 3、点击各个分支，检查分支文件是否展示正确 4、点击文件，检查文件内容是否展示正确 5、点击提交历史，检查每个分支提交历史是否正确 6、点击代码分支，检查所有分支是否展示正确 | 1、进入仓库详情页面，该仓库页面展示正常 2、文件tab页展示分支、提交历史、代码分支 3、分支文件展示正确 4、文件内容展示正确 5、每个分支提交历史正确 6、所有分支展示正确
CYFS_GIT_079 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | git repo home-issue | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面左侧显示仓库点击一个仓库 2、点击issue，检查是否展示所有issue 3、检查issue题目和内容是否正确 4、检查issue的open、close状态是否正确，对应状态数量是否正确 | 1、进入仓库详情页面，该仓库页面展示正常 2、展示所有issue 3、issue题目和内容正确 4、issue的open、close状态正确，对应状态数量正确
CYFS_GIT_080 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | git repo home-合并请求 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面左侧显示仓库点击一个仓库 2、点击合并请求，检查是否展示所有合并请求 3、检查合并请求title和状态是否正确 4、检查合并请求的内容是否正确 | 1、进入仓库详情页面，该仓库页面展示正常 2、展示所有合并请求 3、合并请求title和状态正确 4、合并请求的内容正确
CYFS_GIT_081 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | git repo home-设置 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面左侧显示仓库点击一个仓库，检查该仓库页面是否展示正常 2、点击设置，检查是否展示仓库投递和仓库管理 3、检查仓库投递下是否展示好友列表，是否可投递repo 4、检查仓库管理下是否展示删除仓库按钮 | 1、进入仓库详情页面，该仓库页面展示正常 2、展示仓库投递和仓库管理 3、仓库投递下展示好友列表，有投递repo 4、仓库管理下展示删除仓库按钮
CYFS_GIT_082 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 设置-仓库投递 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在绑定runtime的cyfs钱包手机app上加好友 2、在cyfs-git仓库页面点击设置 3、检查仓库投递页面是否好友列表是否显示该好友，对比peopleid是否正确 4、点击投递repo，在对方好友的cyfs-git仓库页面检查是否展示投递的该仓库 5、检查仓库id、文件、issue、合并请求信息是否正确 | 1、加好友成功 2、进入该仓库设置页面 3、仓库投递页面好友列表显示该好友，对比peopleid正确 4、在对方好友的cyfs-git仓库页面展示投递的该仓库 5、仓库id、文件、issue、合并请求信息正确
CYFS_GIT_083 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 设置-仓库管理 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在仓库页面左侧仓库选择一个仓库，点击进入 2、点击设置，检查是否有仓库管理 3、在仓库管理点击删除仓库 4、检查该仓库是否被删除 | 1、在仓库页面左侧仓库选择一个仓库，点击进入 2、点击设置，检查是否有仓库管理 3、在仓库管理点击删除仓库 4、检查该仓库是否被删除
CYFS_GIT_084 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | Git commit 列表 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfs-git首页左侧显示仓库选择一个仓库点击进入 2、点击文件下的提交历史 3、检查各个分支的commits内容是否正确 4、检查各个commits时间是否正确 5、检查各个commits提交人是否正确 6、检查commit列表数量是否正确 | 1、进入仓库详情页 2、进入提交历史页面 3、各个分支的commits内容正确 4、各个commits时间正确 5、各个commits提交人正确 6、commit列表数量正确
CYFS_GIT_085 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 查看commit | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfs-git首页左侧显示仓库选择一个仓库点击进入 2、点击文件下的提交历史 3、检查各个分支的commits内容是否正确 4、检查各个commits时间是否正确 5、检查各个commits提交人是否正确 6、检查commit列表数量是否正确 | 1、进入仓库详情页 2、进入提交历史页面 3、各个分支的commits内容正确 4、各个commits时间正确 5、各个commits提交人正确 6、commit列表数量正确
CYFS_GIT_086 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-09 | 打赏commit的objectId | cyfs-git环境正常 |  | 1、在cyfs-git首页左侧显示仓库选择一个仓库点击进入 2、点击文件下的提交历史 3、在每个commit右侧检查是否有一个二维码标志 4、点击二维码标志，检查是否展示二维码大图 5、用cyfs钱包扫码打赏 6、复制二维码id到cyfs浏览器对象详情，检查打赏金额是否更新，金额是否正确 | 1、进入仓库详情页 2、进入提交历史页面 3、在每个commit右侧有一个二维码标志 4、展示二维码大图 5、用cyfs钱包扫码打赏成功 6、复制二维码id到cyfs浏览器对象详情，打赏金额更新，金额正确
CYFS_GIT_087 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | Git issue 列表 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库首页点击issue 2、在issue列表是否显示指派给你的数量 3、在issue列表是否展示由你创建的数量 4、在issue列表是否展示open数量、close数量 5、在issue列表是否展示所有的issue | 1、进入issue列表 2、在issue列表显示指派给你的数量 3、在issue列表展示由你创建的数量 4、在issue列表展示open数量、close数量 5、在issue列表展示所有的issue
CYFS_GIT_088 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | 拥有者创建issue | cyfs-git环境正常 |  | 1、在页面选择一个自己的远程仓库，点击进入 2、点击issue，点击创建issue 3、输入title 4、输入内容编辑 5、点击效果预览 6、点击提交 | 1、进入自己的远程仓库页面 2、进入创建issue页面 3、输入title成功 4、输入内容编辑成功 5、效果预览成功 6、提示创建成功并自动跳转到issue页
CYFS_GIT_089 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | 非拥有者创建issue | cyfs-git环境正常 |  | 1、在页面选择一个非本人的远程仓库，点击进入 2、点击issue，点击创建isssue 3、输入title 4、输入内容编辑 5、点击效果预览 6、点击提交 | 1、进入非本人的远程仓库页面 2、进入创建issue页面 3、输入title成功 4、输入内容编辑成功 5、效果预览成功 6、提示创建成功并自动跳转到issue页
CYFS_GIT_090 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | 合并请求列表 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在远程仓库首页点击合并请求 2、在合并请求列表是否显示指派给你的数量 3、在合并请求列表是否展示由你创建的数量 4、在合并请求列表是否展示open数量、close数量 5、在合并请求列表是否展示所有的合并请求 | 1、进入合并请求页面 2、在合并请求列表显示指派给你的数量 3、在合并请求列表展示由你创建的数量 4、在合并请求列表展示open数量、close数量 5、在合并请求列表展示所有的合并请求
CYFS_GIT_091 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | 拥有者创建合并请求 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在页面选择一个自己的远程仓库，点击进入 2、点击合并请求,点击创建合并请求 3、选择源分支、目标分支 4、输入合并title 5、点击创建合并请求 6、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 7、点击提交合并 | 1、进入自己的远程仓库 2、进入创建合并请求页面 3、可选择 4、输入合并title成功 5、提示创建成功并自动跳转到合并请求页 6、进入合并请求详情页 7、显示已合并
CYFS_GIT_092 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | 非拥有者创建合并请求 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在页面选择一个非本人的远程仓库，点击进入 2、点击合并请求,点击创建合并请求 3、选择源分支、目标分支 4、输入合并title 5、点击创建合并请求 6、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 7、点击提交合并 | 1、进入非本人的远程仓库 2、进入创建合并请求页面 3、可选择 4、输入合并title成功 5、提示创建成功并自动跳转到合并请求页 6、进入合并请求详情页 7、显示已合并
CYFS_GIT_093 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 添加新文件后创建合并请求：实体ood远程仓库-本地仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库 2、找到对应的本地仓库 3、用bash命令git push上传一个新文件 4、在远程仓库页面检查该文件是否上传成功 5、点击合并请求,点击创建合并请求 6、选择源分支、目标分支 7、输入合并title 8、点击创建合并请求 9、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 10、点击提交合并 | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库成功 2、进入对应的本地仓库 3、用bash命令git push上传一个新文件成功 4、在远程仓库页面该文件上传成功 5、进入合并请求页 6、选择源分支、目标分支成功 7、输入合并title成功 8、创建合并请求成功 9、返回合并请求页面，创建的合并请求成功 10、合并成功
CYFS_GIT_094 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 添加新文件后创建合并请求：实体ood1远程仓库-在实体ood2远程仓库和本地仓库操作 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood1环境下cyfs-git首页，选择一个仓库 2、在实体ood2环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、用bash命令git push上传一个新文件 4、在远程仓库页面检查该文件是否上传成功 5、点击合并请求,点击创建合并请求 6、选择源分支、目标分支 7、输入合并title 8、点击创建合并请求 9、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 10、点击提交合并 | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库成功 2、进入对应的本地仓库 3、在实体ood2环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 4、在远程仓库页面该文件上传成功 5、进入合并请求页 6、选择源分支、目标分支成功 7、输入合并title成功 8、创建合并请求成功 9、返回合并请求页面，创建的合并请求成功 10、合并成功
CYFS_GIT_095 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 添加新文件后创建合并请求：实体ood远程仓库-vood远程仓库和本地仓库操作 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库 2、在vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库 3、用bash命令git push上传一个新文件 4、在远程仓库页面检查该文件是否上传成功 5、点击合并请求,点击创建合并请求 6、选择源分支、目标分支 7、输入合并title 8、点击创建合并请求 9、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 10、点击提交合并 | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库成功 2、进入对应的本地仓库 3、用bash命令git push上传一个新文件成功 4、在远程仓库页面该文件上传成功 5、进入合并请求页 6、选择源分支、目标分支成功 7、输入合并title成功 8、创建合并请求成功 9、返回合并请求页面，创建的合并请求成功 10、合并成功
CYFS_GIT_096 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 文件内容修改后创建合并请求：实体ood远程仓库-本地仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库 2、找到对应的本地仓库,修改一个文件的内容 3、用bash命令git push上传修改后的文件 4、在远程仓库页面检查该文件是否上传成功 5、点击合并请求,点击创建合并请求 6、选择源分支、目标分支 7、输入合并title 8、点击创建合并请求 9、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 10、点击提交合并 | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库成功 2、进入对应的本地仓库，修改文件内容成功 3、用bash命令git push上传该修改文件成功 4、在远程仓库页面该文件上传成功 5、进入合并请求页 6、选择源分支、目标分支成功 7、输入合并title成功 8、创建合并请求成功 9、返回合并请求页面，创建的合并请求成功 10、合并成功
CYFS_GIT_097 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 文件内容修改后创建合并请求：实体ood1远程仓库-在实体ood2远程仓库和本地仓库操作 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood1环境下cyfs-git首页，选择一个仓库 2、在实体ood2环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库，修改一个文件的内容 3、用bash命令git push上传一个该修改后的文件 4、在远程仓库页面检查该文件是否上传成功 5、点击合并请求,点击创建合并请求 6、选择源分支、目标分支 7、输入合并title 8、点击创建合并请求 9、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 10、点击提交合并 | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库成功 2、进入对应的本地仓库，修改文件内容成功 3、用bash命令git push上传该修改文件成功 4、在远程仓库页面该文件上传成功 5、进入合并请求页 6、选择源分支、目标分支成功 7、输入合并title成功 8、创建合并请求成功 9、返回合并请求页面，创建的合并请求成功 10、合并成功
CYFS_GIT_098 | 远程仓库操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 文件内容修改后创建合并请求：实体ood远程仓库-vood远程仓库和本地仓库操作 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库 2、在vood环境下clone该仓库，并找到对应的本地仓库，修改一个文件的内容 3、用bash命令git push上传该修改后的文件 4、在远程仓库页面检查该文件是否上传成功 5、点击合并请求,点击创建合并请求 6、选择源分支、目标分支 7、输入合并title 8、点击创建合并请求 9、返回合并请求页面，点击创建的合并请求 10、点击提交合并 | 1、在实体ood环境下cyfs-git首页，选择一个仓库成功 2、进入对应的本地仓库，修改文件内容成功 3、用bash命令git push上传该修改文件成功 4、在远程仓库页面该文件上传成功 5、进入合并请求页 6、选择源分支、目标分支成功 7、输入合并title成功 8、创建合并请求成功 9、返回合并请求页面，创建的合并请求成功 10、合并成功
CYFS_GIT_099 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | 终端-实体oodGit clone 其他用户（实体ood）的私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood远程仓库页面选择一个私人仓库，点击设置 2、在仓库投递选择一个实体ood远程仓库好友投递repo 3、在好友机器上用bash输入命令：git clone http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/private3.git | 1、进入仓库设置页面 2、投递成功，在好友仓库页面可查看该仓库 3、clone成功
CYFS_GIT_100 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-实体oodGit clone 其他用户（vood）的私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood远程仓库页面选择一个私人仓库，点击设置 2、在仓库投递选择一个vood远程仓库好友投递repo 3、在好友机器上用bash输入命令：git clone http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/private3.git | 1、进入仓库设置页面 2、投递成功，在好友仓库页面可查看该仓库 3、clone成功
CYFS_GIT_101 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-13 | 终端-实体ood Git push其他用户（实体ood）的私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood远程仓库页面选择一个私人仓库，点击设置 2、在仓库投递选择一个实体ood远程仓库好友投递repo 3、在好友机器上用bash输入命令：git clone http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/private3.git 4、继续用bash命令：git push test.txt 5、检查该仓库是否存在test.txt | 1、进入仓库设置页面 2、投递成功，在好友仓库页面可查看该仓库 3、clone成功 4、push成功 5、在该仓库存在test.txt文件
CYFS_GIT_102 | 终端操作 | 正常类测试 | 高 | 熊丹 | 2021-09-15 | 终端-实体ood Git push 其他用户（vood）的私有仓库 | cyfs-git环境正常 |  | 1、在实体ood远程仓库页面选择一个私人仓库，点击设置 2、在仓库投递选择一个vood远程仓库好友投递repo 3、在好友机器上用bash输入命令：git clone http://localhost:5000/5r4MYfFC9RnQHwe4YjhevAf8KhzVwzicQBgUdAz43Z6A/private3.git 4、继续用bash命令：git push test.txt 5、检查该仓库是否存在test.txt | 1、进入仓库设置页面 2、投递成功，在好友仓库页面可查看该仓库 3、clone成功 4、push成功 5、在该仓库存在test.txt文件
Note on A4: 要求： 符合编号规范，一般为模块拼音首字母大写如水疗项目后台管理模块，编号可选择SLHT_001，后面三位数据可递增。
Note on B4: 最低层次模块
Note on C4: 在下拉框中选择测试类型，如无合适选项，可选择“其它测试”，并增加批注说明测试类型。
Note on G4: 测试检查点： 简要说明该测试用例的测试重点
Note on I4: 测试数据： 根据实际使用数据进行填写,如测试时使用的帐号、角色等；
Note on K4: 预期结果： 说明执行测试操作后的具体预期结果，如显示或输出内容、系统保持数据、生成报表等
Note on L4: 实际结果： 说明实际执行测试操作后的实际结果，如显示的具体内容、输出的具体数据、系统保存的实际数据等。
Note on M4: 缺陷ID: 指bug标识号
Note on P4: 执行日期： 格式为yyyymmdd，如20081225

## 编号规则
案例编号规则
用例编号 = 三位项目编号+“_”+ 四位系统编号 +“_”＋序号（001开始）
项目 | 编号
cyfs | CYFS
系统 | 编号

## 计划
预计测试时间
系统 | 编号 | 模块 | 时间（天）
测试数据准备